## Q&As
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Authentication | Test Case Spec – Module1 | 1 | AUTH-SESSION | Expected ghi “401/403”. Có cần cố định 1 mã (vd luôn 401) cho thống nhất không? | Thống nhất dùng 401 cho token hết hạn/tampered. Sẽ cập nhật Expected Output và code (nếu cần). | Open | BE Lead | Medium | 1.1 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-16
2 | Checkout | Test Case Spec – Module4 | 1 | CHK-007 | Có nên thêm TC riêng cho behavior Expected (checkout fail khi hết stock) để đối chiếu BUG không? | Đồng ý: thêm CHK-STOCK-EXPECTED, link vào Test Plan | Open | QA Lead | High | 1.1 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-14
3 | Security | Test Case Spec – Module5 | 1 | SEC-007 | Request dùng PUT /user hay /user/me? Code thực tế dùng route nào? | Backend confirm dùng PUT /user/me. Sẽ chỉnh TC cho đúng endpoint | Open | BE Dev | Medium | 1.1 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-17
4 | Admin | Test Case Spec – Module6 | 1 | ADMIN-ACCESS-001 | Nên tách rõ “Expected” và “Actual” thay vì ghi chung? | Đồng ý: sửa Expected Output thành 2 bullet rõ ràng | Closed | QA Lead | Low | 1 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2025-12-16
5 | Common | Test Case Spec – All Modules | 1 | N/A | ObjectId dùng là ví dụ hay dữ liệu thật? | Thêm note: “ObjectId sample, có thể thay bằng id thực từ seedData” | Open | QA | Low | 1.1 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-17
6 | Authentication | Test Case Spec – Module1 | 1 | AUTH-002 | Có cần thêm test case cho login với email không tồn tại (user missing) hay gộp chung vào AUTH-002? | Sẽ thêm riêng AUTH-003 “Login với email không tồn tại” để trace rõ behaviour 404/400 “No user found”. | Open | QA Lead | Medium | 1.1 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-16
7 | Catalog & Cart | Test Case Spec – Module2 | 1 | CAT-FILTER+SORT | Hiện test data chỉ cover 1 category. Có cần thêm scenario filter theo brand để match Test Design không? | Không tách test mới; sẽ mở rộng Expected Output CAT-FILTER+SORT: “Áp dụng tương tự cho filter brand”. | Open | QA | Low | 1.1 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-17
8 | Wishlist | Test Case Spec – Module3 | 1 | WISH-005 (orphan) | Trong Test Design có nêu BUG “wishlist orphan product”. Có cần test case riêng cho Actual behaviour này không? | Sẽ thêm WISH-ORPHAN-001 mô tả rõ Expected vs Actual (insert dù product không tồn tại) và link sang risk list. | Open | QA Lead | Medium | 1.2 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-17
9 | Checkout | Test Case Spec – Module4 | 1 | TD-CHK-001 | Test data đang ghi cụ thể ObjectId cart. Có cần chuẩn hoá (vd: dùng <CartId> thay vì ID thật) để reuse cho nhiều môi trường không? | Đồng ý: đổi toàn bộ ObjectId ví dụ sang placeholder <CartId>/<ProductId> và ghi chú cách mapping từ seedData. | Open | QA | Low | 1.2 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-16
10 | Security | Test Case Spec – Module5 | 1 | SEC-001 | Có nên thêm bước verify log/server không ghi stacktrace trong trường hợp 401/403? | Sẽ bổ sung thêm 1 bullet trong Expected Output: “Không log stacktrace ra response” và thêm bước check response body. | Open | BE Lead | Medium | 1.2 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-15
11 | Admin | Test Case Spec – Module6 | 1 | MER-002 | Test case chưa nêu rõ token merchant chỉ được generate 1 lần. Có cần thêm Expected cho idempotent không? | Bổ sung Expected: “Approve lại cùng merchant không generate token mới”; cân nhắc thêm 1 TC edge case nếu cần. | Open | BE Dev | Medium | 1.2 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-14
12 | Non-functional | Test Case Spec – All Modules | 1 | Compatibility / Performance | Test Design có mục Compatibility/Performance nhưng chưa có test case cụ thể. Có cần tối thiểu 1–2 TC không? | Sẽ thêm 1 TC “Smoke test trên Chrome/Firefox” và 1 TC “Load nhiều sản phẩm (pagination)” ở phần Non-functional. | Open | QA Lead | Medium | 1.3 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-16
13 | Unit / Automation | Unit Test Case List | 1 | UTC-010-02 | Một số unit test (UT-008, UT-010, UT-015) expected FAIL do phản ánh BUG. Có cần note rõ là “known failing tests” không? | Đồng ý: thêm cột “Expected status” (Pass / Fail-known) trong Unit Test Plan và ghi chú ở phần giới thiệu. | Open | QA / BE Lead | High | 1.2 | Reviewer | 2025-12-12 | 2025-12-15